## Description du projet
Titre du projet | FoodFlow
Contexte | 420-C61 : Projet synthèse | 201-B11 | Mathématiques pour l'informatique I | 201-B11 : Mathématiques pour l'informatique I
|  | 420-C11 | Programmation I | 420-C11 : Programmation I
Membres de l'équipe | Thomas Pelletier | 420-C12 | Outils et matériels informatiques | 420-C12 : Outils et matériels informatiques
2 étudiants | Alexis Provost | 420-C13 | Outils de gestion et de soutien | 420-C13 : Outils de gestion et de soutien
|  | 201-B21 | Mathématiques pour l'informatique II | 201-B21 : Mathématiques pour l'informatique II
|  | 420-C21 | Programmation II | 420-C21 : Programmation II
|  | 420-C22 | Systèmes d'exploitation I | 420-C22 : Systèmes d'exploitation I
|  | 420-C23 | Web I | 420-C23 : Web I
|  | 420-C31 | Génie logiciel I : Conception et gestion | 420-C31 : Génie logiciel I : Conception et gestion
|  | 420-C32 | Systèmes d'exploitation II | 420-C32 : Systèmes d'exploitation II
|  | 420-C33 | Web II | 420-C33 : Web II
|  | 420-C34 | Programmation orientée objet I | 420-C34 : Programmation orientée objet I
|  | 420-C41 | Génie logiciel II : Conception et gestion | 420-C41 : Génie logiciel II : Conception et gestion
|  | 420-C42 | Langages d'exploitation des bases de données | 420-C42 : Langages d'exploitation des bases de données
|  | 420-C43 | Réseaux I | 420-C43 : Réseaux I
Description | Notre Projet consiste à créer une application web qui permet de gérer une cantine/une machine distributrice. Elle permet d'y effectuer les transaction et faire un suivi des achats et statistiques de l'entreprise. | 420-C44 | Programmation orientée objet II | 420-C44 : Programmation orientée objet II
|  | 201-B51 | Mathématiques pour l'informatique III | 201-B51 : Mathématiques pour l'informatique III
|  | 350-B51 | Interagir dans un contexte professionnel | 350-B51 : Interagir dans un contexte professionnel
|  | 420-C51 | Conception d'applications | 420-C51 : Conception d'applications
|  | 420-C52 | Données, mégadonnées et intelligence artificielle I | 420-C52 : Données, mégadonnées et intelligence artificielle I
|  | 420-C53 | Réseaux II | 420-C53 : Réseaux II
|  | 420-C54 | Développement d'applications mobiles | 420-C54 : Développement d'applications mobiles
|  | 420-C55 | Web III | 420-C55 : Web III
|  | 420-C61 | Projet synthèse | 420-C61 : Projet synthèse
|  | 420-C62 | Données, mégadonnées et intelligence artificielle II | 420-C62 : Données, mégadonnées et intelligence artificielle II
|  | 420-C63 | Développement de jeux vidéo | 420-C63 : Développement de jeux vidéo
|  | 420-C64 | Objets connectés | 420-C64 : Objets connectés
|  | 420-C65 | Administration de bases de données | 420-C65 : Administration de bases de données
|  | 420-C66 | Veille technologique | 420-C66 : Veille technologique
|  |  | Fournier, Nathaelle | 9 | Fournier | Nathaelle | F | Nathaelle Fournier | Nathaelle F.
|  |  | Jalbert, Jérémie | 8 | Jalbert | Jérémie | J | Jérémie Jalbert | Jérémie J.
|  |  | Lefebvre, Christian | 9 | Lefebvre | Christian | L | Christian Lefebvre | Christian L.
|  |  | Longtin, Jessika | 8 | Longtin | Jessika | L | Jessika Longtin | Jessika L.
|  |  | Luquet, Théo | 7 | Luquet | Théo | L | Théo Luquet | Théo L.
|  |  | Mayer, Justin | 6 | Mayer | Justin | M | Justin Mayer | Justin M.
|  |  | Pelletier, Thomas | 10 | Pelletier | Thomas | P | Thomas Pelletier | Thomas P.
|  |  | Provost, Alexis | 8 | Provost | Alexis | P | Alexis Provost | Alexis P.
|  |  | Robinson-Roberge, Jonathan | 17 | Robinson-Roberge | Jonathan | R | Jonathan Robinson-Roberge | Jonathan R.
|  |  | Roy, Frédéric | 4 | Roy | Frédéric | R | Frédéric Roy | Frédéric R.
|  |  | Simpson, Finnegan | 8 | Simpson | Finnegan | S | Finnegan Simpson | Finnegan S.
|  |  | Tran, Quoc Huan | 5 | Tran | Quoc Huan | T | Quoc Huan Tran | Quoc Huan T.
|  |  | Wisniowski, Andrzej | 11 | Wisniowski | Andrzej | W | Andrzej Wisniowski | Andrzej W.

## Sprint 1
Sprint 1 ¦ FoodFlow
C
Début du sprint : |  |  |  | 2023-03-02
Fin du sprint |  |  |  | 2023-03-23
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Créer base de données | [6 empty] | 1 - Créer base de donn… | 1 - Créer base de donn…
|  |  | 2 | Créer le API (Node.js et Express) | [6 empty] | 2 - Créer le API (Node… | 2 - Créer le API (Node…
|  |  | 3 | Créer test unitaire | [6 empty] | 3 - Créer test unitair… | 3 - Créer test unitair…
3 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Créer les routes dans Express.js |  |  |  | 2 - Créer le API (Node… |  |  | 1 - Créer les routes d… | 1 - Créer les routes d…
|  |  | 2 | Créer les queries de BD |  |  |  | 2 - Créer le API (Node… |  |  | 2 - Créer les queries … | 2 - Créer les queries …
|  |  | 3 | Créer script création de table BD (Express.js) |  |  |  | 2 - Créer le API (Node… |  |  | 3 - Créer script créat… | 3 - Créer script créat…
|  |  | 4 | Lié le DAO avec Express.js |  |  |  | 2 - Créer le API (Node… |  |  | 4 - Lié le DAO avec Ex… | 4 - Lié le DAO avec Ex…
|  |  | 5 | Création de test unitaire pour Fonctionnalité |  |  |  | 3 - Créer test unitair… |  |  | 5 - Création de test u… | 5 - Création de test u…
|  |  | 6 | Création de la base de donnée avec Docker et Postgresql |  |  |  | 1 - Créer base de donn… |  |  | 6 - Création de la bas… | 6 - Création de la bas…
6 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | Créer Controller Class | 1 - Créer les routes d… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | Créer ProductController Class | 2 - Créer les queries … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Créer TransactionController Class | 2 - Créer les queries … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Créer StatsController Class | 2 - Créer les queries … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:00
|  |  | 5 | Créer UserController Class | 2 - Créer les queries … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | Créer Container Docker pour Postgresql | 6 - Création de la bas… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | facile |  | 1:30
|  |  | 7 | Créer AuthController Class | 1 - Créer les routes d… | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 1:45
|  |  | 8 | Créer WalletController | 2 - Créer les queries … | Thomas P. | Alexis P. | 0:45 | moyenne |  | 2:00
|  |  | 9 | Intrégration de Passport.js | 1 - Créer les routes d… | Thomas P. | Alexis P. | 1:30 | moyenne |  | 2:15
|  |  | 10 | Intégration de librairie paiement crypto | 1 - Créer les routes d… | Thomas P. | Alexis P. | 3:00 | difficile |  | 2:30
|  |  | 11 | lié DAO aux routes | 4 - Lié le DAO avec Ex… | Thomas P. | Alexis P. | 0:30 | facile |  | 2:45
|  |  | 12 | faire test unitaires pour routes | 5 - Création de test u… | Thomas P. | Alexis P. | 1:00 | moyenne |  | 3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 12 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | Créer Controller Class | [6 empty] | 0
|  |  | 2 | Créer ProductController Class | [6 empty] | 0.1
|  |  | 3 | Créer TransactionController Class | [6 empty] | 0.2
|  |  | 4 | Créer StatsController Class | [6 empty] | 0.3
|  |  | 5 | Créer UserController Class | [6 empty] | 0.4
|  |  | 6 | Créer Container Docker pour Postgresql | [6 empty] | 0.5
|  |  | 7 | Créer AuthController Class | [6 empty] | 0.6
|  |  | 8 | Créer WalletController | [6 empty] | 0.7
|  |  | 9 | Intrégration de Passport.js | [6 empty] | 0.8
|  |  | 10 | Intégration de librairie paiement crypto | [6 empty] | 0.9
|  |  | 11 | lié DAO aux routes | [6 empty] | 1
|  |  | 12 | faire test unitaires pour routes
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.

## Sprint 2
Sprint 2 ¦ FoodFlow
Début du sprint : |  |  |  | 2023-03-23
Fin du sprint |  |  |  | 2013-04-13
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Mise en place du front-end (React) | [6 empty] | 1 - Mise en place du f… | 1 - Mise en place du f…
|  |  | 2 | Styling front-end (tailwind) | [6 empty] | 2 - Styling front-end … | 2 - Styling front-end …
2 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Création du projet React |  |  |  | 1 - Mise en place du f… |  |  | 1 - Création du projet… | 1 - Création du projet…
|  |  | 2 | Structurer component React |  |  |  | 1 - Mise en place du f… |  |  | 2 - Structurer compone… | 2 - Structurer compone…
|  |  | 3 | Styler avec Tailwind |  |  |  | 2 - Styling front-end … |  |  | 3 - Styler avec Tailwi… | 3 - Styler avec Tailwi…
3 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | Création component Login | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | Création component Enregistrement | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Création component Accueil | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Création component Navbar | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 1:00
|  |  | 5 | Création component Wallet | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | Création component Statistiques | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 1:30
|  |  | 7 | Création component Inventaire | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 1:45
|  |  | 8 | Création component Transactions | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 2:00
|  |  | 9 | Création component PageTitle | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 2:15
|  |  | 10 | Création component DeleteModal | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 2:30
|  |  | 11 | Création component ProductListing | 2 - Structurer compone… | Alexis P. | Thomas P. | 1:30 | moyenne |  | 2:45
|  |  | 12 | Styler les components | 3 - Styler avec Tailwi… | Alexis P. | Thomas P. | 5:00 | difficile |  | 3:00
|  |  | 13 | Créer projet (dossiers et structure de dossiers) | 1 - Création du projet… | Alexis P. | Thomas P. | 0:30 | facile |  | 3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 12 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | Création component Login | [6 empty] | 0
|  |  | 2 | Création component Enregistrement | [6 empty] | 0.1
|  |  | 3 | Création component Accueil | [6 empty] | 0.2
|  |  | 4 | Création component Navbar | [6 empty] | 0.3
|  |  | 5 | Création component Wallet | [6 empty] | 0.4
|  |  | 6 | Création component Statistiques | [6 empty] | 0.5
|  |  | 7 | Création component Inventaire | [6 empty] | 0.6
|  |  | 8 | Création component Transactions | [6 empty] | 0.7
|  |  | 9 | Création component PageTitle | [6 empty] | 0.8
|  |  | 10 | Création component DeleteModal | [6 empty] | 0.9
|  |  | 11 | Création component ProductListing | [6 empty] | 1
|  |  | 12 | Styler les components
|  |  | 13 | Créer projet (dossiers et structure de dossiers)
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.

## Sprint 3
Sprint 3 ¦ FoodFlow
Début du sprint : |  |  |  | 2023-04-13
Fin du sprint |  |  |  | 2023-05-03
1
| Planification | [7 empty] | au début du sprint
[10 empty] | String len | 18
Orientation du Sprint de 1 à 3
|  |  | 1 | Finaliser Projet | [6 empty] | 1 - Finaliser Projet | 1 - Finaliser Projet
|  |  | 2 | Lié Front-End Back-End | [6 empty] | 2 - Lié Front-End Back… | 2 - Lié Front-End Back…
2 orientations ont été déterminées
|  | Objectifs de 2 à 6 | [5 empty] | õ Orientation liée
|  |  | 1 | Vérification des fonctionnalités |  |  |  | 2 - Lié Front-End Back… |  |  | 1 - Vérification des f… | 1 - Vérification des f…
|  |  | 2 | Vérification des paiements |  |  |  | 2 - Lié Front-End Back… |  |  | 2 - Vérification des p… | 2 - Vérification des p…
|  |  | 3 | Documentation du code |  |  |  | 1 - Finaliser Projet |  |  | 3 - Documentation du c… | 3 - Documentation du c…
3 objectifs ont été déterminées
|  | Décomposition des tâches de 4 à 18 |  |  | õ Objectif lié | Assignation aux membres |  | Temps | Difficulté |  | 0:15 | facile
|  |  | 1 | Vérifier transactions | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 0:15 | moyenne
|  |  | 2 | Vérifier le login | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 0:30 | difficile
|  |  | 3 | Vérifier création de compte | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 0:45 | incertain
|  |  | 4 | Vérifier ajout d'argent compte | 2 - Vérification des p… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 1:00
|  |  | 5 | Vérifier retrait d'argent compte | 2 - Vérification des p… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 1:15
|  |  | 6 | Vérification des statistiques | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 1:30
|  |  | 7 | Vérification de la déconnection | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 1:45
|  |  | 8 | Vérification de l'ajout de produit | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 2:00
|  |  | 9 | Vérification de la modification de produit | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 2:15
|  |  | 10 | Vérification de la suppression de produit | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 2:30
|  |  | 11 | Vérification achat produit | 1 - Vérification des f… | Alexis P. | Thomas P. | 1:00 | moyenne |  | 2:45
|  |  | 12 | Documenter les classes backend | 3 - Documentation du c… | Alexis P. | Thomas P. | 0:30 | facile |  | 3:00
|  |  | 13 | Documenter les components frontend | 3 - Documentation du c… | Alexis P. | Thomas P. | 0:30 | facile |  | 3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
[9 empty] | 12 objectifs ont été déterminées |  | 4:45
5:00
2
| Développement | [7 empty] | tout au long du sprint
|  | Observations au moins 3 par rencontre scrum | [6 empty] | n
3
| Évaluation | [7 empty] | à la fin du sprint
|  | Examination de 1 à 3 |  |  | Commentaires |  |  | Progression | Satisfaction
|  |  | 1 | Vérifier transactions | [6 empty] | 0
|  |  | 2 | Vérifier le login | [6 empty] | 0.1
|  |  | 3 | Vérifier création de compte | [6 empty] | 0.2
|  |  | 4 | Vérifier ajout d'argent compte | [6 empty] | 0.3
|  |  | 5 | Vérifier retrait d'argent compte | [6 empty] | 0.4
|  |  | 6 | Vérification des statistiques | [6 empty] | 0.5
|  |  | 7 | Vérification de la déconnection | [6 empty] | 0.6
|  |  | 8 | Vérification de l'ajout de produit | [6 empty] | 0.7
|  |  | 9 | Vérification de la modification de produit | [6 empty] | 0.8
|  |  | 10 | Vérification de la suppression de produit | [6 empty] | 0.9
|  |  | 11 | Vérification achat produit | [6 empty] | 1
|  |  | 12 | Documenter les classes backend
|  |  | 13 | Documenter les components frontend
Conclusion de l'examination
Rétrospective de 2 à 6
Attention, vous devez définir au moins deux éléments descriptifs.